|  |  | 密级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号 | 版本 | 文档编号 |
|  |  | KJTP-MLM-001 |

基于知识图谱的医疗文献管理平台项目立项报告

| 拟制 |  | 日期 | 2026-07-17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 |  | 日期 | 2026-07-17 |
| 批准 |  | 日期 | 2026-07-17 |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Catalog

目  录

1	项目提出	7

2	开发团队组成和计划时间	7

3	项目预计支出	8

4	风险评估和规避	9

项目提出

- 项目名称：基于知识图谱的医疗文献管理平台

- 项目简介：基于知识图谱的医疗文献管理平台是一个智能化的医学文献分析与检索系统（MVP版本）。系统通过自然语言处理（NLP）和知识图谱技术，对医学文献数据集（PubMed、中文医学文献）进行结构化解析，自动抽取疾病、药物、症状等关键医学实体及其关联关系，构建医学知识图谱。本阶段（7天）交付的核心能力：文献检索——按关键词、实体类型（疾病/药物/症状）检索相关文献集合；医学实体识别——基于词典+jieba分词+AI 相关库，自动从文献摘要中抽取疾病、药物、症状实体；知识图谱可视化——以交互式图谱展示疾病—药物—症状—文献之间的关联网络，支持节点点击探索和关联路径查看。

- 项目目标：1. 文献数据预处理：使用预设的医学文献数据集（PubMed摘要 + 中文医学文献），完成文本清洗、分词、实体词典加载等预处理工作。

- 2. 医学实体识别：基于医学词典 + jieba分词 + AI 相关库实现疾病、药物、症状等关键实体的自动识别，确保基本可用。

- 3. 知识图谱构建与可视化：将识别出的实体及共现关系存入MySQL关系型数据库，并通过Vue搭建Web前端、FastAPI提供后端接口，支持文献检索、图谱浏览和实体关联查询。

- 系统边界：系统范围（In Scope）：预设医学文献数据集（PubMed 500篇 + 中文医学文献200篇）的导入与预处理；基于词典+jieba+AI 相关库的医学实体识别（疾病、药物、症状三类）；基于共现分析的实体关系构建；MySQL知识图谱存储与SQL基础查询；Vue Web前端 + FastAPI后端（文献检索 + 知识图谱可视化）。

- 不在系统范围（Out of Scope）：文献自动爬取与实时更新；深度学习模型训练（BERT/BioBERT NER、关系抽取模型）；语义检索引擎（使用关键词+图谱匹配代替）；用户登录与权限管理；智能推荐系统。

- 工作量估计：

| 模块 | 子模块 | 工作量估计（人天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据准备 | 文献数据集收集与整理 |  |  |
| 总工作量（人天）： |  |  |  |

表 1工作量估算

备注：“人天”即1个人工作8小时的量就是1人天

开发团队组成和计划时间

- 项目计划： 2026年7月17日 - 2026年7月23日 （计7天）

项目总监：1人    姓名：

项目经理：1人    姓名：（兼任成员A：数据预处理、实体识别、进度管理）

项目成员：2人    人员来源：实训学员（成员B：知识图谱构建、MySQL数据库、SQL查询；成员C：Vue 前端开发、可视化、FastAPI 后端）

- 人员来源：

项目预计支出

- 设备,场地占用费:

无

- 本地人员工资(管理费) ：

(average salary+ management fee)* number of staff * months=

(平均工资+管理费)*人员数目*月份=

- 外协人员工资：

无

- 加班费：

无

- 交通费：

无

- 住宿费：

无

- 其它费用（如业务交往,招待,办公等）：

无

- 总计： 无

- 说明： 无

风险评估和规避

技术风险：1. 医学实体词典覆盖率不足：基于词典的实体识别方法依赖词典的完备性，可能存在未收录的疾病、药物名称导致漏识别。

2. 共现关系准确性有限：基于共现构建的关系存在噪声，部分共现不代表真实因果关系。

3. MySQL+FastAPI集成复杂度：团队可能缺乏MySQL和SQLAlchemy的使用经验。

解决：

①整合多个公开医学词典（ICD-10、DrugBank中文版等），最大化覆盖率；

②设置共现频率阈值，仅保留多次共现的实体对，在界面标注关系置信度；

③使用MySQL Desktop或Docker一键部署，准备SQLAlchemy模板代码；如受阻则降级为NetworkX内存图谱+简单Web展示。解决：

其它风险：1. 数据获取时效风险：PubMed API在短时间内批量请求可能被限流，中文文献数据需提前准备。

管理风险：

1. 7天工期极度紧张：3人7天完成完整的数据—图谱—Web链路，任何一个环节延期都会影响整体交付。

2. 成员技能不对称：3人技术栈不完全匹配，可能导致某些模块无人胜任。

解决：

①每日站会对齐进度，严格划定MVP边界，不做范围蔓延；第3天中期检查，进度落后则砍非核心功能保底交付；

②Day 1上午统一技术培训（jieba分词、MySQL基础、Vue/FastAPI入门），按强项分工，每日交叉review互为backup。

2. 环境依赖冲突：MySQL、Python依赖包可能因环境差异出现安装失败或版本冲突。

解决：

①Day 1优先启动PubMed数据下载，使用带重试机制的批量脚本；中文文献使用预设数据集；准备最小可用数据集（100篇）兜底；

②统一使用requirements.txt锁定依赖版本，Python 3.9+环境，MySQL使用Docker部署规避Java版本问题。