| 项目名称 |  | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 基于知识图谱的医疗文献管理平台 |  | 仅供收件方查阅 |
| 项目编号 | 版本 | 文档编号 |
| KJTP-MLM-001 | V1.0 | KJTP-MLM-001_SPP_002 |

基于知识图谱的医疗文献管理平台 软件项目计划

| 拟制 |  | 日期 | 2026-07-17 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人 |  | 日期 | yyyy-mm-dd |
| 批准 |  | 日期 | yyyy-mm-dd |

武汉学链科技有限公司

版权所有  不得复制

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-17 | V1.0 |  | 全部 | 初稿 |  |

Catalog

目  录

1	项目简介	4

2	交付件	4

3	WBS 工作任务分解	4

4	项目甘特图	5

项目简介

交付件

| S.No. | Deliverable 交付件 |
| --- | --- |
| 01 | 项目立项报告 |
| 02 | 项目计划（简版） |
| 03 | 需求规格说明书 |
| 04 | 系统设计说明书 |
| 05 | 项目最终代码 |
| 06 | 项目介绍PPT |
| 07 | 项目关闭总结报告 |
| 08 | 个人总结 |

WBS 工作任务分解

| 序号 | 工作包 | 工作量（人天） | 前置任务 | 任务易难度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动与计划 | 0.5 | — | 低 | 全员 |
| 2 | 技术栈环境搭建 | 0.5 | 1 | 低 | 全员 |
| 3 | 文献数据集收集与下载 | 1 | 1 | 中 | 成员A |
| 4 | 医学实体词典构建 | 1 | 3 | 中 | 成员A |
| 5 | 文本预处理与实体识别Pipeline | 1 | 4 | 高 | 成员A |
| 6 | MySQL环境搭建与图模型设计 | 1 | 1 | 中 | 成员B |
| 7 | 知识图谱节点批量导入 | 1.5 | 5,6 | 高 | 成员B |
| 8 | 共现关系构建与写入 | 1 | 7 | 高 | 成员B |
| 9 | SQL查询与图谱API封装 | 0.5 | 8 | 中 | 成员B |
| 10 | Vue页面框架与检索页 | 1.5 | 1 | 中 | 成员C |
| 11 | 知识图谱可视化页面 | 1.5 | 9,10 | 高 | 成员C |
| 12 | 文献详情页与后端API对接 | 1 | 11 | 中 | 成员C |
| 13 | 系统联调与集成测试 | 1 | 8,9,12 | 高 | 全员 |
| 14 | 测试完善与Bug修复 | 0.5 | 13 | 中 | 全员 |
| 15 | 用户手册与文档编写 | 0.5 | 14 | 低 | 全员 |
| 16 | 演示PPT与答辩准备 | 0.5 | 15 | 低 | 全员 |

项目甘特图

| 编号 | 任务名称 | 工期 | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |
| 1 | 项目启动与计划 | 0.5d | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全员 |  |
| 2 | 技术栈环境搭建 | 0.5d | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全员 |  |
| 3 | 文献数据收集下载 | 1d | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员A |  |
| 4 | 医学实体词典构建 | 1d |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员A |  |
| 5 | 文本预处理+NER Pipeline | 1d |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员A |  |
| 6 | MySQL搭建+Schema设计 | 1d | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员B |  |
| 7 | 图谱节点批量导入 | 1.5d |  |  |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员B |  |
| 8 | 共现关系构建与写入 | 1d |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员B |  |
| 9 | SQL查询+API封装 | 0.5d |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员B |  |
| 10 | Vue框架+检索页 | 1.5d | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员C |  |
| 11 | 图谱可视化页面 | 1.5d |  |  |  | ■ |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员C |  |
| 12 | 文献详情页+FastAPI对接 | 1d |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成员C |  |
| 13 | 系统联调与集成测试 | 1d |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全员 |  |
| 14 | 测试完善+Bug修复 | 0.5d |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全员 |  |
| 15 | 用户手册与文档 | 0.5d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全员 |  |
| 16 | 演示PPT+答辩准备 | 0.5d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全员 |  |
| 16 | 演示PPT+答辩准备 | 0.5d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全员 |  |